## Página1
USER STORY | EU COMO | A FIM DE | PRECISO | PREVISÃO DE SPRINT | PRIORIDADE
#1 | Colaborador | Completar meu cadastro pessoal | Uma plafaforma digital em que eu possa preencher meus dados pessoais e enviar documentos | #1 | Alta
#2 | Administrador | Acessar as informações dos colaboradores | de uma plataforma em que eu possa: visualizar, cadastrar, editar ou remover colaboradores | #1 & #2 | Média
#3 | Administrador/Gestor, Consultor & Colaborador | Visualizar os diferentes níveis hierárquicos | Visualizar o organograma atualizado de forma automática conforme as alterações nos cargos | #2 | Alta
#4 | Administrador | Avaliar o cadastro dos meus colaboradores | Uma plataforma que permita visualização para avaliação do cadastro dos colaboradores | #2 | Média
#5 | Administrador/Gestor | Acessar dossiê dos colaboradores | Uma plataforma em que eu possa gerar relatórios, em PDF, sobre os colaboradores | #2 | Média
#6 | Colaborador | Conhecer as normas e regras da empresa | Uma plataforma digital para acessar as normas e regras da empresa. | #3 | Média
#7 | Colaborador | Aprender os métodos de trabalho da empresa e da área em si | Uma plataforma digital em que eu possa realizar trilhas de aprendizado | #3 | Alta
#8 | Administrador/Gestor | Disponibilizar uma trilha de aprendizado | Uma plataforma onde eu possa inserir cursos, contendo vídeos, PDFs e PowerPoints, correspondente a cada departamento dos colaboradores. | #3 | Média
#9 | Consultor/Administrador | Visualizar o andamento da trilha de aprendizado por colaborador | Uma plataforma que eu possa acompanhar o progresso dos colaboradores na trilha de aprendizado | #3 | Média
#10 | Administrador | Atender novas demandas de funções | Cadastrar novos cargos | #3 | Média
Note on B2: Aluno: Wireframe: Cadastro
Note on B3: Aluno: Wireframe: Perfil do Colaborador
Note on B4: Aluno: Wireframe: Organograma
Note on B5: Aluno: Wireframe: Notificações
Note on B6: Aluno: Wireframe: Perfil do Colaborador & Organograma
Note on B7: Aluno: Wireframe: Documentos
Note on B8: Aluno: Wireframe: Perfil do colaborador
Note on B9: Aluno: Wireframe: Trilha de Aprendizagem
Note on B10: Aluno: Wireframe: Trilha de Aprendizagem
Note on B11: Aluno: Wireframe: Modal no Organograma